## 项目支出绩效自评表
2019年度项目支出绩效自评表
单位（盖章）： |  | 贵州省妇女联合会本级 |  |  |  | 填报日期： | 2020-05-06 |  |  | 项目编码： | 201924015311200007
项目名称 |  | 贵州省锦绣计划专项资金
主管部门名称 |  | 贵州省妇女联合会 | [6 empty] | 主管部门代码 | 153
项目资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法
|  | 年度资金总额（万元） |  | 210.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
|  | 其中：中央补助 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 本级安排 |  | 210.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 其他收入 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 结转结余 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况
| 目标1：全年培训绣娘、染娘等手工妇女3000人，提升手工妇女的技能和设计水平，为手工产业发展提供人才储备。 目标2：开展锦绣计划县域示范建设，推进示范县妇女手工产业发展，带动示范县妇女通过手工产业就业。 目标3：全省创建锦绣计划巧手脱贫基地30个，通过巧手脱贫基地带领手工妇女脱贫致富。 目标4：从全省层面对锦绣计划工作情况进行总结和经验交流，对全省2019年锦绣计划工作进行安排部署。 目标5：通过全息电子地图展示全省手工村寨、手工资源分布、手工企业及门店分布，通过锦绣地图宣传贵州丰富的民族手工资源。 目标6：促进全省手工从业妇女之间的技艺交流，提升手工技能，激发创新，促进发展，宣传锦绣计划，支持妇女手工产业创新发展。 目标7：建立锦绣计划企校院联动机制，提升妇女手工产品研发设计水平，促进贵州妇女手工企业和省内外设计团队交流。 |  |  |  |  | 目标1：全年培训绣娘、染娘等手工妇女3000人，提升手工妇女的技能和设计水平，为手工产业发展提供人才储备。已完成。 目标2：开展锦绣计划县域示范建设，推进示范县妇女手工产业发展，带动示范县妇女通过手工产业就业。 已完成。 目标3：全省创建锦绣计划巧手脱贫基地30个，通过巧手脱贫基地带领手工妇女脱贫致富。已完成。 目标4：从全省层面对锦绣计划工作情况进行总结和经验交流，对全省2019年锦绣计划工作进行安排部署。 已完成。 目标5：通过全息电子地图展示全省手工村寨、手工资源分布、手工企业及门店分布，通过锦绣地图宣传贵州丰富的民族手工资源。 已完成。 目标6：促进全省手工从业妇女之间的技艺交流，提升手工技能，激发创新，促进发展，宣传锦绣计划，支持妇女手工产业创新发展。已完成。 目标7：建立锦绣计划企校院联动机制，提升妇女手工产品研发设计水平，促进贵州妇女手工企业和省内外设计团队交流。已完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） |  | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 举办全省锦绣计划妇女特色手工技能大赛及产品综合赛 | 1场 | 1场 |  | 3 | 完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 3
|  |  | 参与全省锦绣计划妇女特色手工技能大赛的妇女人数 | ≥130人 | 130人 |  | 3 |  | 3
|  |  | 参与全省锦绣计划妇女特色手工技能大赛的产品 | ≥300件 | 300件 |  | 2 |  | 2
|  |  | 开展锦绣计划手工从业人员培训 | ≥3000人 | 3000 |  | 3 |  | 3
|  |  | 建立智慧锦绣专家团队，开展智慧锦绣设计交流活动 | ≥5场 | 5场 |  | 2 |  | 2
|  |  | 建立智慧锦绣专家团队，手工专家及设计师人数 | ≥30人 | 191人 |  | 2 |  | 2
|  |  | 建设锦绣计划巧手脱贫基地 | ≥30个 | 25 |  | 1 |  | 0.5 | 脱贫基地待建项目较多，增加投入基础建设资金。所以建设基地变少。
|  |  | 制作锦绣计划数据地图 | ≥5张 | 5 |  | 1 |  | 1
|  |  | 建设锦绣计划示范县 | ≥6个 | 8 |  | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 锦绣计划示范县建设提交绩效报告，省级抽查合格率 | ≥85% | 1 |  | 2 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 2
|  |  | 锦绣计划工作观摩会总结10个市州、贵安年度工作经验材料 | 下发省级工作意见 | 下发省级工作意见 |  | 1 |  | 1
|  |  | 锦绣计划数据地图涵盖全省手工企业及从业人员比率 | ≥85% | ≥85% |  | 2 |  | 2
|  |  | 锦绣计划妇女特色手工技能大赛及产品创新赛 | 获奖个人130个，创新产品100件 | 获奖个人130个，创新产品100件 |  | 2 |  | 2
|  |  | 锦绣计划培训项目符合全省贫困劳动力全员培训标准，通过第三方抽查率 | ≥95% | ≥95% |  | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 锦绣计划示范县建设 | 一季度完成申报，12月前完成项目建设并提交绩效报告 | 12月20日完成绩效报告 |  | 1 |  | 1
|  |  | 锦绣计划全省手工观摩会 | 12月举办 | 12月24日举办 |  | 1 |  | 1
|  |  | 智慧锦绣企校院交流设计活动 | 12月前完成 | 11月完成 |  | 1 |  | 1
|  |  | 锦绣计划巧手脱贫基地建设 | 2季度前完成项目申报、评审、公示、下达。12月份提交绩效报告 | 2季度前完成项目申报、评审、公示、下达。12月份提交绩效报告 |  | 2 |  | 2
|  |  | 锦绣计划培训项目 | 2季度前完成项目申报下达，3季度完成培训任务数60%，4季度前完成100% | 2季度前完成项目申报下达，3季度完成培训任务数60%，4季度前完成100% |  | 2 |  | 2
|  |  | 锦绣计划妇女特色手工技能大赛及产品创新赛 | 每年10月前完成比赛 | 9月25日举行 |  | 2 |  | 2
|  |  | 锦绣计划数据地图 | 一季度前完成数据收集，12月份前完成制作 | 一季度前完成数据收集，12月份前完成制作 |  | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 锦绣计划培训 | 1000元/人 | 1000元/人 |  | 3 |  | 3
|  |  | 巧手脱贫基地建设 | 3万元/个 | 4万元/个 |  | 2 |  | 1.5 | 脱贫基地待建项目较多，增加投入基础建设资金。
|  |  | 锦绣计划工作观摩会按照二类会议标准 | "450元/人 | 450元/人 |  | 3 |  | 3
|  |  | 锦绣计划地图 | 4万元/幅 | 4万元/幅 |  | 2 |  | 2
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 巧手脱贫基地就业妇女年增收 | ≥3000元 | ≥3000元 |  | 5 |  | 5
|  |  | 参加锦绣计划培训妇女年增收 | ≥3000元 | ≥3000元 |  | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 全省锦绣计划手工观摩会取得的社会效益 | 通过总结锦绣计划成绩推进妇女手工产业发展 | 通过总结锦绣计划成绩推进妇女手工产业发展 |  | 2 |  | 2
|  |  | 通过巧手脱贫基地的带动作用帮助更多手工妇女脱贫致富 | 帮助妇女手工基地发展壮大 | 帮助妇女手工基地发展壮大 |  | 2 |  | 2
|  |  | 全省妇女手工技能大赛及产品赛取得的社会效益 | 使妇女手工企业创新产品得到宣传展示，对锦绣计划实施的成果进行展示 | 使妇女手工企业创新产品得到宣传展示，对锦绣计划实施的成果进行展示 |  | 3 |  | 3
|  |  | 示范县建设取得的社会效益 | 示范县建设帮助进一步做好民族民间文化的挖掘、保护、发展，发展锦绣计划县域经济 | 示范县建设帮助进一步做好民族民间文化的挖掘、保护、发展，发展锦绣计划县域经济 |  | 1 |  | 1
|  |  | 促进省内外手工企校院联合发展，提升全省妇女手工产品设计创新水平 | 培养妇女特色手工设计人才 | 培养妇女特色手工设计人才 |  | 1 |  | 1
|  |  | 锦绣计划培训提升绣娘从业素质及技能技巧 | 帮助妇女就业 | 帮助妇女就 |  | 1 |  | 1
|  |  | 锦绣计划项目展示地图的作用 | 展示贵州刺绣、蜡染、织布等民族手工资源促进民族手工产品销售及手工体验，推介贵州文化旅游资源 | 展示贵州刺绣、蜡染、织布等民族手工资源促进民族手工产品销售及手工体验，推介贵州文化旅游资源 |  | 1 |  | 1
|  | 生态效益指标 | 发展妇女手工产业，不受土地资源限制 | 没有污染，保持贵州青山绿水 | 没有污染，保持贵州青山绿水 |  | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 通过解决妇女居家就业，让农村老人和儿童有人照顾 | 一段时间内解决了妇女居家就业，农村老人和儿童有人照顾的问题 | 一段时间内解决了妇女居家就业，农村老人和儿童有人照顾的问题 |  | 2 |  | 2
|  |  | 通过锦绣计划发展带动妇女居家灵活就业，脱贫增收 | 一段时间内发展带动了妇女居家灵活就业，脱贫增收 | 一段时间内发展带动了妇女居家灵活就业，脱贫增收 |  | 2 |  | 2
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 进入锦绣数据地图企业及合作社满意度 | ≥85% | ≥85% |  | 4 |  | 4
|  |  | 巧手脱贫基地妇女满意度 | ≥85% | ≥85% |  | 3 |  | 3
|  |  | 参加培训手工妇女满意度 | ≥85% | ≥85% |  | 3 |  | 3
总分 | [8 empty] | 88
自评结论 | 较好的完成了年初预算目标。
联系人： | [6 empty] | 联系电话：