## 项目支出绩效自评表
2019年度项目支出绩效自评表
单位（盖章）： |  | 贵州省妇女联合会本级 |  |  |  | 填报日期： | 2020-05-06 |  |  | 项目编码： | 201924015321200002
项目名称 |  | 贵州省妇女儿童专项资金
主管部门名称 |  | 贵州省妇女联合会 | [6 empty] | 主管部门代码 | 153
项目资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法
|  | 年度资金总额（万元） |  | 441 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
|  | 其中：中央补助 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 本级安排 |  | 441 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 其他收入 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 结转结余 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况
| 1.初步完成妇女云及新媒体中心建设，提高贵州省妇联首页官方微信、微博内容质量。 2.开展家庭教育和儿童关爱课题；开展家庭教育讲师省级培训；建设“爱心妈妈”队伍；在全省开展“小桔灯”亲子阅读推广项目；困境儿童关爱活动。 3.针对儿童关爱保护，在4-5个“苗圃工程”试点；建10个社区儿童之家；培育专业专业儿童工作队伍；开展六一活动。 4.对省妇联领导干部、优秀妇女人才素质能力提升培训一期；县乡村三级妇联主席培训各一期。 5.对1-2个法规政策开展性别评估审查，以正面宣传为主，组织省内宣传媒体为妇女工作营造良好氛围；让性别平等教育进课堂，确定试点学校，开设性别平等课程。 6.开展“巾帼心向党·建功新时代”主题学习教育活动，选树表彰先进典型，示范带动广大妇女立足岗位建功立业；开展妇女全民健身活动。 7.组织2019年度全省妇女儿童事业宣传推广效果评估；制作专题宣传片。 8.建设“网上妇女之家”，完成新媒体平台建设及功能模块升级，完成80%以上的项目应用系统搭建，开展不少于8次线上活动，制作不少于10个宣传产品。" |  |  |  |  | 1.初步完成妇女云及新媒体中心建设，提高贵州省妇联首页官方微信、微博内容质量。已完成。 2.开展家庭教育和儿童关爱课题；开展家庭教育讲师省级培训；建设“爱心妈妈”队伍；在全省开展“小桔灯”亲子阅读推广项目；困境儿童关爱活动。已完成。 3.针对儿童关爱保护，在4-5个“苗圃工程”试点；建10个社区儿童之家；培育专业专业儿童工作队伍；开展六一活动。已完成。 4.对省妇联领导干部、优秀妇女人才素质能力提升培训一期；县乡村三级妇联主席培训各一期。 已完成。 5.对1-2个法规政策开展性别评估审查，以正面宣传为主，组织省内宣传媒体为妇女工作营造良好氛围；让性别平等教育进课堂，确定试点学校，开设性别平等课程。 已完成。 6.开展“巾帼心向党·建功新时代”主题学习教育活动，选树表彰先进典型，示范带动广大妇女立足岗位建功立业；开展妇女全民健身活动。已完成。 7.组织2019年度全省妇女儿童事业宣传推广效果评估；制作专题宣传片。 已完成。 8.建设“网上妇女之家”，完成新媒体平台建设及功能模块升级，完成80%以上的项目应用系统搭建，开展不少于8次线上活动，制作不少于10个宣传产品。" 已完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） |  | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 开展“巾帼心向党，建功新时代”的理论课题研究 | ≥2个 | 2个 |  | 2 | 完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 2
|  |  | “小桔灯”亲子阅读项目评估会 | 1次 | 1次 |  | 2 |  | 2
|  |  | 对省妇联领导干部、执常委、优秀年轻干部及优秀妇女人才素质能力提升的培训 | 一期 =70人 | 334人 |  | 4 |  | 4
|  |  | 妇女儿童专题的宣传片 | 1部 | 1部 |  | 4 |  | 4
|  |  | 组织妇女儿童线上活动 | ≧8次 | 8次 |  | 2 |  | 2
|  |  | 省级家庭教育专题讲座 | 20场，受众4000人 | 22场，受众4485人 |  | 2 |  | 2
|  |  | 留守儿童、困境心理关爱、家庭关爱活动 | 50次 | 50次 |  | 2 |  | 2
|  |  | 建立“爱心妈妈”队伍 | 200人 | 201人 |  | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 建设“妇女之家”的宣传引导、维权疏导、家庭教育、家庭服务、技能培训、扶贫助困等功能建设目标要求的完成度 | 1 | 1 |  | 2 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 2
|  |  | 建“小桔灯”亲子书屋完成率 | 0.9 | 0.9 |  | 1 |  | 1
|  |  | 专题讲座合格率 | 0.9 | 0.9 |  | 1 |  | 1
|  |  | 受众参与率 | 0.85 | 0.85 |  | 1 |  | 1
|  |  | 活动完成率 | 0.95 | 0.95 |  | 1 |  | 1
|  |  | 培训完成率 | 0.9 | 0.9 |  | 1 |  | 1
|  |  | 建“爱心妈妈”队伍完成率 | 0.9 | 1 |  | 2 |  | 2
|  |  | 科研课题合格率 | 0.9 | 0.9 |  | 1 |  | 1
|  | 时效指标 | 家庭教育讲师省级培训 | 1-8月前完成 | 7月中旬完成 |  | 1 |  | 1
|  |  | 开展亲子阅读活动 | 2-11月前完成 | 10月初完成 |  | 2 |  | 2
|  |  | “小桔灯”亲子阅读项目评估会 | 9-11月前完成 | 10月中旬完成 |  | 2 |  | 2
|  |  | 建立“爱心妈妈”队伍 | 1-9月前完成 | 8月下旬完成 |  | 2 |  | 2
|  |  | 开展“建设法治贵州·巾帼在行动” 维权系列活动 | 12月前完成 | 11月完成 |  | 2 |  | 2
|  |  | 留守儿童困境儿童心理关爱、家庭关爱 | 2-11月前完成 | 10月完成 |  | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 开展活动费用 | 54万元 | 54万 |  | 5 |  | 5
|  |  | 培训费用 | 50万元 | 50万元 |  | 5 |  | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 妇女在脱贫攻坚发挥力量 | 有效发挥 | 有效发挥 |  | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 妇女群众知晓率 | 明显提高 | 明显提高 |  | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 持续提高妇女儿童素质 | 有效提高 | 有效提高 |  | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 妇女之家所辖妇女群众满意度 | ≥70% | 0.9 |  | 4 |  | 4
|  |  | 接受培训的家长和儿童满意度 | ≥86% | 0.9 |  | 3 |  | 3
|  |  | 妇女群众对活动满意度 | ≥70% | 0.85 |  | 3 |  | 3
总分 | [8 empty] | 90
自评结论 | 圆满完成年初预算目标。
联系人： | [6 empty] | 联系电话：